Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Андреевский Уржумского района Кировской области

Социальный проект

«Сохрани нашу Землю голубой  и зелёной»

п. Андреевский 2011 год

- Описание проекта.

1.1.Постановка проблемы.

Всё взаимосвязано со всем - гласит первый экологический закон. Значит, и шага нельзя ступить, не задев, а порой и не нарушив чего-либо из окружающей среды. 
  До появления человека и его деятельного отношения к природе в живом мире господствовали взаимная гармоничная зависимость и связанность, можно сказать, что существовала экологическая гармония. С появлением человека начинается процесс нарушения экологической гармонии, гармонического равновесия.

Важными направлениями  в экологической политике, повышение экологической культуры учащихся, населения, экологическое просвещение и информирование, воспитание бережного отношения к природе. Нам  бы хотелось, чтобы   все мы с любовью относились к нашему посёлку, и не загрязняли его.

1.2.Актуальность проекта.

В Последнее время  во всём мире уделяется большое внимание чистоте окружающей среды. К сожалению, в нашем посёлке из-за низкого уровня  культуры, многие природные объекты, которые являются достопримечательностью посёлка, превращаются в свалки. К сожалению и многие учащиеся школы не задумываются о том, что загрязнение окружающей среды может вызвать серьёзные болезни. По данным медицинских осмотров у учащихся и учителей имеют место такие заболевания как аллергия, бронхиты и др.

Новизна

На  воспитание экологической культуры учащихся обращалось внимание не один год, но новизна проекта, во-первых, состоит в том,  что впервые было решено объединить усилия на воспитание не только учащихся, но и  жителей посёлка. Кроме того, решить эту проблему школе предстоит  совместно с  администрацией посёлка. Во-вторых, решение проблемы будет осуществляться через комплекс мероприятий, которые соответствуют возрастным особенностям, индивидуальным запросам участников проекта.

1.3 Цель проекта.

Повысить экологическую культуру учащихся через комплекс проводимых мероприятий.

Задачи.

1.Создание проектов по классам.

2.Проведение комплекса мероприятий с участием органов местного самоуправления, родителями, волонтёрами.

3. Подведение итогов. Презентация проектов. Награждение.

Участники проекта.

Администрация,  учителя, учащиеся школы, жители посёлка.

Социальные партнеры проекта.

Администрация сельского поселения, ИП «Верещагин», ООО «Андреевское».

1.4. Механизм реализации проекта. Этапы реализации.

Проект будет реализован в один этап с октября 2011года по май 2012 года включительно.

1 этап. Подготовительный.

- Сбор информации, изучение общественного мнения  (интервью, анкетирование, опрос общественного мнения, фоторепортажи).

- Создание команды. Изучение возможности команды, распределение обязанностей.

-Составление плана работы.

- Написание проекта.

-Определение необходимых ресурсов и составление бюджета.

-Поиск партнеров и подведение итогов.

-Получение необходимых ресурсов.

2 этап. Практический.

- Реализация плана действий.

-Осуществление мероприятий в соответствии с планом работы.

3 этап. Обобщающий.

- информирование о результатах своей работы через презентации проектов, СМИ.

-подведение итогов. Награждение.

1.5 Календарный план выполнения проекта.

| Содержание проекта |  | Дата или срок | Ответственные | Результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия. |  |  |  |  |  |
| Создать в школе команду учащихся и учителей по социальному проектированию. |  | 10 октября | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Единая команда с названием и девизом: «От экологического образования к экологической деятельности». |  |
| Провести всеобуч команды. Провести семинары по социальному проектированию. |  | 16 , 26 октября | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Семинар. |  |
| Круглый стол со всеми партнерами по обсуждению идей создания проекта. |  | 30 ноября | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Круглый стол. Анализ и выводы. |  |
| Распределение обязанностей каждой соц. группы. Назначение ответственных. |  | 30 ноября | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. |  |  |
| Проведение социально-значимых дел |  | Весь период | Классные руководители. Мухлякова И.Г. | Выпуск газет. |  |
| Мастер –классы «Поделки из мусора» |  | Декабрь | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Выставки . |  |
| Конкурс рисунков, плакатов, слоганов, фотографий «Экологический бумеранг» |  | Октябрь, ноябрь | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Выставки. |  |
| Оформление стенда АКТИВНОСТИ |  | Весь период | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. |  |  |
| Выступления в защиту проекта и о экологическом состоянии посёлка: школьников -на родительских собраниях, администрации - на сходе граждан. |  | Декабрь. | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Собрания. Изменения в сознаниях людей. |  |
| Конкурсы школьных сочинений. |  | Январь | Учителя-предметники. | Сочинения, оценки учащимся за работу. Буклеты. |  |
| Экологические игры, конкурсы, викторины по экологическому воспитанию |  | Весь период | Классные руководители | Знания. |  |
| Формирование общественного мнения через листовки, рекламные щиты, беседы, подписные листы |  | Октябрь -декабрь | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Агитация. |  |
| Экологическая страничка |  | Весь период | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Выпуск газет |  |
| Классные часы «Интересное рядом», «Это должен знать каждый» |  | Весь период | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. | Знания детей. |  |
| Мероприятия по благоустройству посёлка: |  |  |  |  |  |
| Члены школьной команды на прикрепленных участках поселка проводят экологический мониторинг по плану. | Апрель |  | Ответственные по участкам. |  | Фотографии и описания участков. |
| Создание Единого плана работы по благоустройству. | Апрель |  | Вся команда |  | Единый план работы. |
| День Дерева ( Субботник по посадке деревьев) | Апрель |  |  |  |  |
| Операция «Цветы» | Май |  | Классные руководители. |  | Клумбы. |
| Организация «Зеленых патрулей» для наблюдений за санитарным состоянием бытовых свалок. | апрель |  | Учитель биологии, ст.вожатая, население посёлка |  | Отряды по контролю. |
| Благоустройство центральной части посёлка —территория вокруг памятника Неизвестному солдату. | Апрель-май. |  | Волонтёры |  | Благоустроенный памятник. |
| Работы по вывозу мусора из кедровой рощи | апрель |  | Глава с.адм. и предприниматели. |  | Чистая роща . |
| Организация конкурсов: "Лучшая улица", "Лучший двор", "Лучший участок". | май |  | Мухлякова И.Г. Холкина Т.А. Сельские депутаты. |  | Победители конкурсов. |
| Подведение итогов, награждения, распространение опыта работы через Интернет, СМИ. | май. |  | Команда. |  | Награждение |

1.6. Ожидаемые результаты.

1.Повышение экологической культуры учащихся и социума.

2.Воспитание внутреннюю потребность к чистоте, к самому себе и окружающей среде.

3.Повышение активности учащихся, родителей, социума в решении социальных проблем.

4.Воспитание дружеского отношения, взаимопомощи между младшими и младшими школьниками.

1.7. Предложения по оценке эффективности проекта.

Оценку эффективности проекта целесообразно проводить через социологические методы:

-фоторепортажи;

-интервью;

-анкетирование, анализ полученных данных